民航学院仪器设备验收主要工作及流程

| 环节 |  | 工作组 |  |  |  |  | 时间 |  |  | 验收内容包括但不限于 | 验收依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10万元（含）以上仪器设备的验收工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标文件投标文件采购合同随机资料如说明书操作规程检修手册 |
| 1.开箱验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组人员或各系设备管理员通知学院验收工作组； 验收工作组不少于三人，项目相关人员中至少一人； 进口仪器设备，需请外贸公司人员到场； 50万（含）以上邀请国资处、档案馆、监察处参加； |  |  |  |  |  |  |  |  | 到校10日内。 | 1.设备和附件外表有无损伤； 2.主机、附件型号、编号和数量； 3.随机资料是否完备，如说明书、操作规程、检修手册、合格证等。 |  |
| 2.安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由仪器设备供应商负责； 项目组人员通知学院验收工作组全过程进行监管。 |  |  |  | 开箱后5日内。 |  | 1.不得改变开箱验收通过的任何配件、部件； 2.安装完成后，负责逐条指标测试，并形成完整报告。 |  |  |  |  |  |
| 3.质量技术验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组人员通知学院验收工作组，不少于三人，且不含项目参加人员； 以下情况专家组至少有1名校外专家： 1.高于100万元（含）的采购项目； 2.高于50万元（含）的单一来源项目； 3.高于50万元（含）的非标和集成项目。 |  |  |  |  | 试运行后一个月内。 |  |  | 1.审查供应商提供的安装调试报告，逐项验收仪器设备的各项功能。 2.计量、检测设备须提供具有检测资质的第三方检测报告。 3.验收过程中遗留的非原则性问题，记入验收备忘，供需双方签字确认，供应商应承诺在限定时间内解决。 |  |  |  |
| 4.技术安全验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可与质量技术验收同步进行、同时完成。 | 1.文件资料 管理制度、安全操作规程、应急处置预案、废弃物处理办法和特种操作要求等文件。 2.环境标志 仪器设备安装场地、使用环境、使用物品、各项辅助设施的安全性，安全操作规程、安全责任人、安全警示标志到位。 3.技安环保科审查；对安全有特殊要求的设备，验收工作组应组织安保专家进行专项验收，出具评估报告，报校技安环保科备案。 4.特种设备验收按照国家相关规定办理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.验收存档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校档案馆 |  |  | 存档资料，包括但不限于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表1“仪器设备验收记录（10万元以上设备）”交国资处进行形式审查并签字。 归档资料交档案馆审核并签字。 |  |  | 附1：安装调试报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附2：技术验收报告（计量检测设备需附第三方检测报告）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附3：安全条件评估报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附4：招投标文件、合同规定的技术指标（附相应复印件）；采购合同、谈判纪要、备忘录、进出口货物征免税证明文件、商检索赔往来函件及结果文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附5：仪器设备说明书、装箱单、保修单、翻译资料及全套技术资料、合格证； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附6：自行制定的操作规程、管理办法、维护制度等； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附7：实验室改、扩建资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 环节 | 工作组 |  | 时间 | 验收内容包括但不限于 | 验收依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10万元以下仪器设备的验收工作 |  |  |  |  | 同上 |
| 项目组自行成立验收工作组，验收工作组不少于三人，各系设备管理员必须参加； 验收工作时间、验收内容、验收依据同上表1-4项； 认真填写附表2“仪器设备验收记录（10万元以下设备）”； |  |  |  | 1.开箱验收（同上） |  |
|  |  |  |  | 2.安装调试（同上） |  |
|  |  |  |  | 3.质量技术验收（同上） |  |
|  |  |  |  | 4.技术安全验收（同上） |  |
| 10万元以下仪器设备的存档工作 |  |  |  |  |  |
| 学院存档 |  | 存档资料，包括但不限于 |  |  |  |
| 附表2“仪器设备验收记录（10万元以下设备）”以及必须的存档资料 |  | 1.采购合同； |  |  |  |
|  |  | 2.技术协议； |  |  |  |
|  |  | 3.仪器设备（包含自制）使用说明书； |  |  |  |
|  |  | 4.仪器设备（包含自制）全套技术资料； |  |  |  |
|  |  | 5.仪器设备（包含自制）装箱单、保修单、合格证； |  |  |  |
|  |  | 6.非标设备的设计方案、试验文件、安装图纸等； |  |  |  |
|  |  | 7.特种设备制造厂资质证明、检验合格证明、使用登记证等； |  |  |  |
|  |  | 8.进口仪器设备的《进出口货物征免税证明》及有关技术、商务文件； |  |  |  |
|  |  | 9.仪器设备的操作规程、管理办法、维护制度等； |  |  |  |
|  |  | 10.实验室改、扩建资料； |  |  |  |
|  |  | 11.其他设备购置过程中形成的重要资料； |  |  |  |

| 6.建账与报销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购合同金额高于10万元（含）的仪器设备 |  |  | 凭档案馆签署意见的验收记录表、发票和合同到国有资产管理处办理固定资产建账手续。 |  |  |  | 计算机存储类设备仍需填写“南京航空航天大学（非）涉密设备登记表” |  |  |
| 采购合同金额低于10万元的仪器设备 |  |  | 凭项目负责人和单位资产管理员签署验收意见（验收合格）的发票到国有资产管理处办理固定资产建账手续。 |  |  |  |  |  |  |
| 不入固条件及手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一万元（含）以上 | 科研材料 |  |  | “南京航空航天大学科研经费零星采购合同审批表”； 采购合同盖科研院合同章，凭审批表和采购合同办理财务报销手续。 |  |  |  |  |  |
|  | 交付对方设备、软件等资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一万元以下（一千元以上） | 1.外协、交付校外单位的，科研院签字； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.其他情况（项目负责人在发票上签署原因并签字，设备科签字） |  |  |  | 耗材、一次性试验品、（ ）次试验即损坏、约（ ）月时间、维修更换；不能写“易耗品”。 |  |  |  |  |
| 学院验收工作组部分成员联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隋东 |  | 学院验收工作组组长 |  |  |  | 13505190667 |  | 1号楼1401B |  |
| 吴红兰 |  | 学院验收工作组秘书 |  |  |  | 13951731970 |  | 1号楼1603B |  |
| 王艳 |  | 学院机关设备管理员 |  |  |  | 13813962466 |  | 1号楼2003B |  |
| 周瑛 |  | 交通运输系设备管理员 |  |  |  | 13805168710 |  | 1号楼1702 |  |
| 蔡中长 |  | 飞行技术系设备管理员 |  |  |  | 13675131287 |  | 1号楼1706 |  |
| 曹愈远 |  | 民航机务工程系设备管理员 |  |  |  | 13585118949 |  | 1号楼1605 |  |
| 李桂毅 |  | 空中交通管理系设备管理员 |  |  |  | 13675187949 |  | 1号楼140? |  |